## 1. паспорт местоположение
Приложение № 1
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
Р_ХГЭС_1 Утверждаю:
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова
Расходы на создание систем учета электрической энергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.1 Расходы на создание систем учета электрической энергии
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Акционерное общество " Хабаровская горэлектросеть"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | г. Хабаровский край
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г.Хабаровск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | нд
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | регионального и местного значения
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 2935 шт.; 191,95 млн.руб
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации)
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 191,95 млн.руб
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 159,96 млн.руб

## 2. паспорт ТП
Приложение № 2
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
Р_ХГЭС_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расходы на создание систем учета электрической энергии
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _3.1
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_ХГЭС_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Утверждаю:
Расходы на создание систем учета электрической энергии
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Макстмова
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | -
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | -
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | -
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий
Форма не заполняется

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение №3.2
Год раскрытия информации: _2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_ХГЭС_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расходы на создание систем учета электрической энергии
|  |  |  | (наименование инвестиционного проекта) | [20 empty] | Утверждаю:
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Форма не заполняется

## 3.3 паспорт описание
Приложение №3.3
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_ХГЭС_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Утверждаю:
Расходы на создание систем учета электрической энергии
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Организация достоверного учёта электроэнергии. Предотвращение хищений электроэнергии в процессе ее передачи.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета. Снижение потерь за весь период реализации проекта составляет: 1264 тыс. кВт*ч, 2,782 млн. руб. Организация и включение в систему удаленного сбора данных коммерческих точек учета на границе балансовой принадлежности с потребителями .
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка и наладка приборов учёта. Модернизация АИИС КУЭ.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 191.95
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Необходимость обеспечения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. Необходимость снижения затрат по обязательствам РСК по покупке потерь электроэнергии в сетях за счет: 1) Исключения по данным точкам учета коммерческих потерь, в том числе, из-за повышения точности показаний приборов учета; 2) Снижения внешнего влияния на показания прибора учета, снижения возможностей хищений электроэнергии; 3) Снижение влияния «человеческого фактора» на работу прибора учета; 4) Повышения оперативности и достоверности снятия показаний приборов учета, контроля над платежной дисциплиной потребителя; 5) Снижения времени на выявление и устранение причин небаланса электроэнергии, обеспечение дистанционного сбора данных с комплексов учета электроэнергии; 6) Контроля выполнения потребителем существующих условий договоров технологического присоединения, электроснабжения, купли-продажи и оказания услуг по передаче электроэнергии; 7) Возможности дистанционного управления нагрузкой потребителя (отключение) в случае неплатежей; 8) Снижения затрат на проведение визуального съема показаний с приборов учета потребителей (сертифицированная система учета, внесенная в Госреестр средств измерения РФ позволит предоставлять в энергосбытовую компанию показания приборов учета полученных в Центре сбора и обработки данных АИИС КУЭ верхнего уровня) 9) Исполнение требований Федерального закона "Об электроэнергетике" от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ 10) Исполнение требований Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ" от 27 декабря 2018 г. №522-ФЗ
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение №3.4
Год раскрытия информации: _2024__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество " Хабаровская горэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_ХГЭС_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расходы на создание систем учета электрической энергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Форма не заполняется

## 4. паспортбюджет
Приложение №4
Год раскрытия информации:2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество " Хабаровская горэлектросеть
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_ХГЭС_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расходы на создание систем учета электрической энергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Форма не заполняется

## 5. анализ эконом эфф
|  | Приложение № _____ | [6 empty] | Приложение №5
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество " Хабаровская горэлектросеть
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_ХГЭС_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расходы на создание систем учета электрической энергии
Утверждаю:
Директор АО "ХГЭС"
| Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта | [7 empty] | И.Ю. Максимова
Исходные данные |  |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  | 191.95 |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | [5 empty] | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  | 5 |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  | 2935 |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | нд
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  |  | нд
Периодичность ремонта объекта, лет |  |  | нд
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  | нд
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |  |  | нд
Периодичность расходов, лет |  |  | нд
нд
Налог на прибыль |  |  | нд
нд
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |  |  | нд
Рабочий капитал в % от выручки |  |  | нд
Срок кредита |  |  | нд
Ставка по кредиту |  |  | нд
Ставка по кредиту без учета субсидирования |  |  | нд
Доля заемных средств |  |  | нд
Ставка дисконтирования на собственный капитал |  |  | нд
Доля собственных средств |  |  | нд
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) |  |  | нд
Период |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029
Прогноз инфляции |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Кумулятивная инфляция |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029
Основной долг на начало периода |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Поступление кредита |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Погашение основного долга |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Начисление процентов |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Бюджет доходов и расходов, руб. |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029
Доход |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Операционные расходы |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Ремонт объекта |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
|  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
|  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Амортизация |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Проценты |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Прибыль до налогообложения |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Налог на прибыль |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Чистая прибыль |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Амортизация |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Проценты |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Налог на прибыль |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
НДС |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Изменения в рабочем капитале |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Инвестиции |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Изменения финансовых обязательств |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Чистый денежный поток |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Накопленный чистый денежный поток |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Коэффициент дисконтирования |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Внутренняя норма доходности (IRR) |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Срок окупаемости (PBP) |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |  |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение 6.1
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество " Хабаровская горэлектросеть
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_ХГЭС_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расходы на создание систем учета электрической энергии
(наименование инвестиционного проекта)
Утверждаю:
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2025 | 2029 | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение №6.2
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество " Хабаровская горэлектросеть
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_ХГЭС_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расходы на создание систем учета электрической энергии Утверждаю:
(наименование инвестиционного проекта) Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План года 2019 | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года 2019 | по состоянию на 01.01.года 2020 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | [8 empty] | 20 | 21
| Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 191.95 |  |  |  |  | 38.77 | [7 empty] | 76.45 |  |  |  | 38.39 |  |  |  | 38.34 |  |  |  | 191.95
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 191.95 |  |  |  |  | 38.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 76.45 |  |  |  | 38.39 |  |  |  | 38.34 |  |  |  | 191.95
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 159.9583 |  |  |  |  | 32.3083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 63.7083 |  |  |  | 31.9917 |  |  |  | 31.95 |  |  |  | 159.9583
2.1 | проектно-изыскательские работы | [25 empty] | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 95.975 |  |  |  |  | 19.385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 38.225 |  |  |  | 19.195 |  |  |  | 19.17 |  |  |  | 95.975
2.3 | оборудование | 63.9833 |  |  |  |  | 12.9233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.4833 |  |  |  | 12.7967 |  |  |  | 12.78 |  |  |  | 63.9833
2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3) | 2935 |  |  |  |  | 629 | [7 empty] | 1084 |  |  |  | 647 |  |  |  | 575 |  |  |  | 2935
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС)
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | другое3) | 2935 |  |  |  |  | 629 | [7 empty] | 1084 |  |  |  | 647 |  |  |  | 575 |  |  |  | 2935
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № 7
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_ХГЭС_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расходы на создание систем учета электрической энергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
[21 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № 8
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество " Хабаровская горэлектросеть
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Р_ХГЭС_1
Утверждаю:
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова
Расходы на создание систем учета электрической энергии
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Акционерное общество " Хабаровская горэлектросеть"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Хабаровск
Тип проекта | Расходы на создание систем учета электрической энергии
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2025-2029
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 191.95
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локальные сметные расчеты
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | Подрядные организации
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## Приложение 9
Приложение №9
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество " Хабаровская горэлектросеть"
Р_ХГЭС_1
Расходы на создание систем учета электрической энергии
Утверждаю:
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова
Создание/модернизация систем учета электрической энергии на период 2025-2029 гг (наименование филиала)
Категория потребителей | Наименование показателя |  | 2025 Всего | 2025 ВН | 2025 СН1 | 2025 СН2 | 2025 НН | 2026 Всего | 2026 ВН | 2026 СН1 | 2026 СН2 | 2026 НН | 2027 Всего | 2027 ВН | 2027 СН1 | 2027 СН2 | 2027 НН | 2028 Всего | 2028 ВН | 2028 СН1 | 2028 СН2 | 2028 НН | 2029 Всего | 2029 ВН | 2029 СН1 | 2029 СН2 | 2029 НН | МПИ не указан Всего
Тех учет | Количество точек поставки** | Оборудованных приборами учета, шт. Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 215
|  | Оборудованных приборами учета, шт. с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 189
|  | Оборудованных приборами учета, шт. без АСКУЭ с возможностью дистанционного сбора данных, не включенных в систему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
|  | Не оборудованных приборами учета | 903 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия инвестиционной программы | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие программы / мероприятия | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных), шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.*** | 903 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮРЛ | Количество точек поставки** | Оборудованных приборами учета, шт. Всего | 378 | 0 | 0 | 68 | 310 | 562 | 0 | 0 | 71 | 491 | 419 | 0 | 0 | 62 | 357 | 611 | 0 | 0 | 88 | 523 | 656 | 0 | 0 | 93 | 563 | 1457
|  | Оборудованных приборами учета, шт. с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24 | 0 | 0 | 8 | 16 | 28 | 0 | 0 | 12 | 16 | 19 | 0 | 0 | 6 | 13 | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 | 62
|  | Оборудованных приборами учета, шт. без АСКУЭ с возможностью дистанционного сбора данных, не включенных в систему | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44 | 0 | 0 | 9 | 35 | 119 | 0 | 0 | 17 | 102 | 15
|  | Не оборудованных приборами учета | 4540 | 0 | 0 | 29 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия инвестиционной программы | Замена приборов учета с истекшим МПИ и включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.*** | 410 | 0 | 0 | 9 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 12 | 534 | 309 | 0 | 0 | 2 | 307 | 295 | 0 | 0 | 4 | 291
| Прочие программы / мероприятия | Установка приборов учета и их включение в систему сбора и передачи данных, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКД | Количество точек поставки** | Оборудованных приборами учета, шт. Всего | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 252 | 0 | 0 | 2 | 250 | 868 | 0 | 0 | 0 | 868 | 379
|  | Оборудованных приборами учета, шт. с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 538 | 0 | 0 | 0 | 538 | 11
|  | Оборудованных приборами учета, шт. без АСКУЭ с возможностью дистанционного сбора данных, не включенных в систему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 8
|  | Не оборудованных приборами учета | 545 | 0 | 0 | 2 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия инвестиционной программы | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие программы / мероприятия | Установка приборов учета и их включение в систему сбора и передачи данных, шт.
ИЖД | Количество точек поставки** | Оборудованных приборами учета, шт. Всего | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | 2847
|  | Оборудованных приборами учета, шт. с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1
|  | Оборудованных приборами учета, шт. без АСКУЭ с возможностью дистанционного сбора данных, не включенных в систему | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 840
|  | Не оборудованных приборами учета | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия инвестиционной программы | Замена приборов учета с истекшим МПИ и включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.*** | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 538 | 338 | 0 | 0 | 0 | 338 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280
| Прочие программы / мероприятия | Установка приборов учета и их включение в систему сбора и передачи данных, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  | Замена приборов учета с истекшим МПИ и включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.*** | 629 | 0 | 0 | 9 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 12 | 1072 | 647 | 0 | 0 | 2 | 645 | 575 | 0 | 0 | 4 | 571
ВСЕГО |  | Замена приборов учета с истекшим МПИ и включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, шт.*** | 2935

## Приложение 10
[14 empty] | Приложение № 10 | [8 empty] | Приложение №1
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество " Хабаровская горэлектросеть"
Р _ХГЭС_1
|  |  | Расходы на создание систем учета электрической энергии | [10 empty] | Утверждаю:
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова
Расчет полезного отпуска
Наименование РЭС | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | общее количество ТП 6(10)/0,4 кВ на фидере 6(10) кВ | количество ТП 6(10)/0,4 кВ попадающие под модернизацию в указанном периоде |  | Наименование ведомости | Общее количество точек поставок, шт. |  |  | Количество модернезируемых приборов учета с истекшим МПИ в 2025-2029 гг., шт.
[10 empty] | Общее кол-во | в том числе: |  | Отпуск в сеть, тыс.кВт*ч | Полезный отпуск, тыс.кВт*ч | Фактические потери электроэнергии, тыс.кВт*ч | Фактические потери электроэнергии, % | Отпуск в сеть, тыс.кВт*ч | Полезный отпуск, тыс.кВт*ч | Фактические потери электроэнергии, тыс.кВт*ч | Фактические потери электроэнергии, % | тыс.кВт*ч | % | тыс.кВт*ч | %
|  |  |  | в единицах | в % |  | Общее кол-во | техничекий учет | коммерческий учет |  | техничекий учет | коммерческий учет
|  | АО "ХГЭС" | [7 empty] | 2935
АО "ХГЭС" | [5 empty] | ИЖД | [5 empty] | 1535
[6 empty] | МКД | [5 empty] | 0
[6 empty] | ЮРЛ | [5 empty] | 1400
ВСЕГО | [9 empty] | 2935

## Приложение 11 готов
Приложение №11
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество " Хабаровская горэлектросеть"
[11 empty] | Р_ХГЭС_1 | [18 empty] | Утверждаю:
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова
Расходы на создание систем учета электрической энергии
№ п/п | Наименование титула согласно ИПР | Наличие ПУ на ТП | РЭС | Наименование ПС, ТП, КТП | Наименование ПС, ТП, КТП | Код ТП | ТП, КТП | Наименование фидера, на котором организуется учет | Уровни напряжения с указанием потребителей ** | Установка приборов учета (без учета включения в систему сбора и передачи данных)* | [19 empty] | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных |  |  | Эффект от реализации проекта ***
[10 empty] | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год
[10 empty] | Однофазные | Трехфазные (прямого включения | Трехфазные (полукосвенного включения) | Трехфазные (косвенного включения) | Однофазные | Трехфазные (прямого включения | Трехфазные (полукосвенного включения) | Трехфазные (косвенного включения) | Однофазные | Трехфазные (прямого включения | Трехфазные (полукосвенного включения) | Трехфазные (косвенного включения) | Однофазные | Трехфазные (прямого включения | Трехфазные (полукосвенного включения) | Трехфазные (косвенного включения) | Однофазные | Трехфазные (прямого включения | Трехфазные (полукосвенного включения) | Трехфазные (косвенного включения)
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 |  | АО "ХГЭС" | [6 empty] | ИЖД | 148 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 239 | 0 | 0 | 284 | 54 | 0 | 0 | 153 | 127 | 0 | 0
2 |  | АО "ХГЭС" | [6 empty] | Юридические лица | 12 | 274 | 115 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 249 | 223 | 12 | 36 | 67 | 204 | 2 | 37 | 133 | 121 | 4
ВСЕГО | [8 empty] | ИЖД | 148 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 239 | 0 | 0 | 284 | 54 | 0 | 0 | 153 | 127 | 0 | 0
[10 empty] | 219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 538 |  |  |  | 338 |  |  |  | 280 |  |  |  | 1375
[9 empty] | Юридические лица | 12 | 274 | 115 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 249 | 223 | 12 | 36 | 67 | 204 | 2 | 37 | 133 | 121 | 4
[10 empty] | 410 |  |  |  | 0 |  |  |  | 546 |  |  |  | 309 |  |  |  | 295 |  |  |  | 1560
2935